## 점검표
하절기 안전점검 Check List (풍수해/혹서기)
| 하절기 위험요인 대비(풍수해/혹서기) 안전 Check List |  |  |  |  | 점검기준 보기
사업장명
| 점검자 |  |  | 점검일
| 구분 |  | 점검 항목 |  | 결과/조치 | 비고
| 풍수해 대비 | 사전 계획 | 풍수해 대비 비상매뉴얼 작성 여부
매뉴얼에 따른 업무분장 적합 여부
사전 비상대비 훈련(교육) 실시 여부
수방자재 확보 여부
|  | 배수 시설 | 배수로 확보 및 집수정 및 침사지 설치 여부
사업장 주변 배수시설과의 연계상태 적합 여부
집중호우시 상습 취약구역 확인 및 침수 대비, 배수 대책 적정 수립 여부
|  | 옹벽 및 석축 | 옹벽 및 석축 상단 토사 및 낙석제거 여부
배수구멍 설치 및 청소 여부
벽체의 균열 및 변형 여부
|  | 전기 설비 | 배선 및 이동전선의 도로 및 통로에 노출 설치 여부
옥외 사용 이동전선 방수형 콘센트 및 플러그 사용 여부
수중 양수기 누전차단기를 통한 전원인출 여부
수중 양수기 외함접지 및 전선 절연피복 상태
| 혹서기 대비 | 질식 재해 | 탱크, 저수조 등 밀폐공간 작업시 환기시설 및 산소농도측정
산소결핍 우려지역 작업시 호흡용 보호구 지급 착용 여부
밀폐작업, 산소결핍장소 작업 시 관리감독자 지정 및 근로자
특별안전보건교육 및 훈련 실시 여부
|  | 온열질환 (옥외작업장) | 적절한 휴식시간 제공 여부
적정한 식수 제공 및 식염수 비치 여부
폭염특보 시 작업 중지 검토 프로세스 구축 여부
장시간 작업을 피하고 작업시간 단축 등 방안 마련 여부
※ 기타 특이사항 :

## 점검 기준
■ 하절기(풍수해/혹서기) 위험요인 대비 점검 기준 |  |  | (● : 주관/보고, ○ : 참여)
<풍수해 대비>
Ⅰ. 사전 계획
1. 풍수해 대비 비상매뉴얼 작성 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 현장 비상사태 대비대응계획서 내 풍수해, 안전사고 대비 계획 포함
| 불량 사례 | 1. 현장 비상상태 대비대응계획서 미 작성 2. 계획서 내 풍수해 등 하절기 위험요인에 대한 대책 누락(또는 샘플 자료 그대로 적용) → 매뉴얼(계획서) 보완 필요
2. 매뉴얼에 따른 업무분장 적합 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 매뉴얼(계획서) 내 비상상황별 담당자 역할 지정 - 각 상황별/담당자별 역할 적정 (역할 수행 시 피해 예방 또는 최소화 가능한지 확인 필수) 2. 비상시 연락 가능한 내부/외부 연락망 작성 및 게시 등 - 구성원이 즉각적으로 인지할 수 있는 방법으로 구성
| 불량 사례 | 1. 매뉴얼 내 비상상황별 담당자 역할 미지정 또는 현 조직과 상이하게 담당자를 지정 (조직 정보 업데이트 미실시) → 비상연락망 최신화 필요 2. 매뉴얼 내 수립된 역할이 비상상황에 대한 예방 또는 피해 최소화 효과가 없음 → 매뉴얼(계획서) 개정 필요 3. 비상상황별 담당자가 본인의 역할을 인지하고 있지 않음 → 훈련 및 교육 필요
3. 사전 비상대비 훈련(교육) 실시 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 반기별 비상상황 대비 훈련 시 풍수해 상황 포함하여 진행 (당해 또는 직전 하반기) 2. 월간 정기안전보건교육시 풍수해 관련 내용 포함 실시(풍수해 기간 내 최소 1회/ 풍수해 기간 : 6~9월) - '24년 5월 : 밀폐공간 작업안전 - '24년 6월 : 혹서기 안전 - '24년 7월 : 풍수해 예방 안전관리 - '24년 8월 : 넘어짐 예방 캠페인/감전 예방 ☞ 각 교재는 협조전 및 ePMS 공지사항 게시판에서 확인 가능
| 불량 사례 | 1. 풍수해 등 비상상황에 대한 훈련 또는 관련 교육 미 실시 → 훈련 및 교육 필요(협력사는 교재 제공 후 교육 요청)
4. 수방자재 확보 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 현장 내 수방자재 1가지 이상 구비 (※단, 재고는 보유하고 있어야함) - ex. 양수기(고장시 대비 여유분 포함), 마대, 가마니, 삽, 우비, 장화, 랜턴,차수판 등
| 불량 사례 | 1. 미 보유시 → 장비 구입 또는 보수하여 대비 필요 2. 재고 부족시 → 관리대장 작성하여 재고 상시 파악
Ⅱ. 배수 시설
1. 배수로 확보 및 집수정 및 침사지 설치 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 사업장 내 배수 시설 보유 - ex. 잡수정, 침사지, 침투조, 배수관, 맨홀, 트렌치, 우수관, 옥상 배출구 등
| 불량 사례 | 1. 배수 시설은 확보되어있으나 토사, 이물질, 기타 잔여물 등으로 막혀있는 경우 2. 그 외 기타 결함으로 기능을 상실한 경우
2. 사업장 주변 배수시설과의 연계상태 적합 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 사업장 배수 관련 이슈 없음
| 불량 사례 | 1. 우천시 사업장 외부 물고임 현상이 있었던 경우 2. 사업장 내 침수 발생 이력이 있는 경우
3. 집중호우시 상습 취약구역 확인 및 침수 대비, 배수 대책 적정 수립 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 상습 취약구역 사전 점검 실시 - 현장 순회점검 내 상습/예상 위험구간 점검 내용 포함 2. 침수 대비 및 배수 대책 수립 -비상계획서, 연락망 구성, 교육 실시 등
| 불량 사례 | 1. 순회점검 내 점검 내용 누락 → ePMS 순회점검 내 관련 내용 추가 기록 관리 필요 2. 침수 대비 및 배수 대책 미 수립 → 비상사태계획서 내 해당 내용 추가 필요
Ⅲ. 옹벽 및 석축
1. 옹벽 및 석축 상단 토사 및 낙석제거 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 옹벽 및 석축 내 토사 붕괴 및 낙석 충돌 위험이 없음
| 불량 사례 | 1. 옹벽 및 석축 내 벽체 균열발생이 있는 경우 2. 옹벽 및 석축이 수직방향으로 기울어지거나, 기울기 변화가 있는 경우 3. 낙석 발생 위험구간 내 낙석방지망이 설치되어 있지 않은 경우 4. 기타 이상 징후 발생된 경우
2. 배수구멍 설치 및 청소 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 적정 기준에 따라 설치시 양호 - 4.5㎡당 직경 10cm 배수구멍 1개 이상 설치
| 불량 사례 | 1. 옹벽 및 석축 내 배수구멍이 없는 경우 2. 배수구멍은 있으나 내 토사, 이물질, 기타 잔여물 등으로 막혀 기능을 상실한 경우 → 잔여물이 없도록 청소 관리 필요
3. 벽체의 균열 및 변형 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 벽체의 균열 및 변형 없음
| 불량 사례 | 1. 옹벽 및 석축 내 벽체 균열발생이 있는 경우 2. 옹벽 및 석축이 수직방향으로 기울어지거나, 기울기 변화가 있는 경우 3. 옹벽 및 석축 배면에 배부름 현상이 있는 경우 4. 기타 이상 징후 발생된 경우
Ⅳ. 전기 설비
1. 배선 및 이동전선의 도로 및 통로에 노출 설치 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 이동전선 관리 기준 준수 - 작업자는 이동식 전선의 안전한 사용방법에 대해 교육/숙지 후 사용한다. - 이동전선(연장선, 릴선 등)은 접지극형 콘센트인 것으로 사용한다. - 이동식 릴선(코드릴)은 누전차단기가 설치된 것을 사용한다. - 가설전선의 노화, 피복 손상여부 확인 및 열화 등으로 인해 피복이 손상된 전선의 사용을 금지한다. - 가설전선 설치 시 도로, 통로에 노출 설치를 금지하고, 부득이 도로 또는 통로 등에 설치하여야 할 때에는 바닥 전선 보호덮개, 전선거치대 등을 설치하여야 한다. - 꽂음 접속기 사용 시 서로 다른 전압의 것이 접속되지 않는 구조의 것으로 사용하여야 한다. - 습윤한 장소(물기가 많은 장소)에는 방우(방수)형 콘센트, 꽂음 접속기를 사용하여야 한다. - 정격 전류에 부합한 굵기의 이동전선을 사용 한다. - 젖은 손이나 기타의 신체로 플러그 및 콘센트의 접촉을 금지한다. - 이동전선 상호 접속 시 전선 절연층 두깨의 1.5배 절연조치를 한다. - 불량한 전선은 발견 즉시 수리 또는 폐기하여 임의의 사용을 방지하여야 한다. [SOP-FM-MT-SM-047] 이동관리 전선 안전 SOP 참고
| 불량 사례 | 1. 보행로 내 전선이 노출되어 발에 걸릴 위험이 있는 경우 2. 인입 배선, 옥내배선 등 전선 피복 내 절연테이프가 탈락 한 경우 3. 전선 피복이 손상되어 있는 경우 4. 비닐 코드선 사용 및 문어발 배선 사용하는 경우
2. 옥외 사용 이동전선 방수형 콘센트 및 플러그 사용 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 이동전선 관리 기준 준수 - 작업자는 이동식 전선의 안전한 사용방법에 대해 교육/숙지 후 사용한다. - 이동전선(연장선, 릴선 등)은 접지극형 콘센트인 것으로 사용한다. - 이동식 릴선(코드릴)은 누전차단기가 설치된 것을 사용한다. - 가설전선의 노화, 피복 손상여부 확인 및 열화 등으로 인해 피복이 손상된 전선의 사용을 금지한다. - 가설전선 설치 시 도로, 통로에 노출 설치를 금지하고, 부득이 도로 또는 통로 등에 설치하여야 할 때에는 바닥 전선 보호덮개, 전선거치대 등을 설치하여야 한다. - 꽂음 접속기 사용 시 서로 다른 전압의 것이 접속되지 않는 구조의 것으로 사용하여야 한다. - 습윤한 장소(물기가 많은 장소)에는 방우(방수)형 콘센트, 꽂음 접속기를 사용하여야 한다. - 정격 전류에 부합한 굵기의 이동전선을 사용 한다. - 젖은 손이나 기타의 신체로 플러그 및 콘센트의 접촉을 금지한다. - 이동전선 상호 접속 시 전선 절연층 두깨의 1.5배 절연조치를 한다. - 불량한 전선은 발견 즉시 수리 또는 폐기하여 임의의 사용을 방지하여야 한다. [SOP-FM-MT-SM-047] 이동관리 전선 안전 SOP 참고
| 불량 사례 | 1. 옥외 사용 이동전선이 일반형 콘센트일 경우 2. 방수형 콘센트 및 플러그이나 접지 누락된 경우 3. 피복 등이 손상되어 노출된 경우
3. 수중 양수기 누전차단기를 통한 전원인출 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 모든 수중 양수기 전기기계·기구의 누전차단기 설치
| 불량 사례 | 1. 누전차단기 미 설치 또는 파손(누전차단 성능 불가) → 즉시 누전차단기 설치 및 보수(비전문가 자체 조치 지양, 담당자 내용 공유 후 조치 필요)
4. 수중 양수기 외함접지 및 전선 절연피복 상태
| 양호 (관리기준) | 1. 외함접지 상태 양호 2. 전선 절연피복 상태 양호
| 불량 사례 | 1. 외함 접지가 되어있지 않은 경우 (측정 기준치 100Ω 이하) 2. 전선 피복이 손상되거나 벗겨져 불량인 경우 3. 절연저항 측정시 기준치 이하인 경우 (측정 기준치 0.2㏁ 이상)
<하절기 대비>
Ⅴ. 질식 재해
1. 탱크, 저수조 등 밀폐공간 작업시 환기시설 및 산소농도측정
| 양호 (관리기준) | 1. 환기시설 구비 및 기타 밀폐공간 관련 장구 구비 - 급/배기 환풍기, 복합가스농도(산소농도) 측정기, 호흡용 보호구 구비 등 2. 밀폐공간 작업시 산소농도측정 준수 - 작업 전, 중 : 1시간마다 측정 기록 - 작업 수시 : 5~10분 단위로 작업자 이상유무(무전기) 확인 * 적정공기의 범위 : O2 18~23.5% 미만, CO2 1.5% 미만, CO 30ppm 미만, H2S 10ppm 미만 [SOP-FM-MT-SM-015] 밀폐공간 작업 안전 SOP 참고
| 불량 사례 | 1. 작업 공간 내 별도 환기시설이 없는 경우 → 배풍기 등을 통해 지속적으로 환기 실시 2. 산소농도/복합가스농도 측정기가 없는 경우 → 측정기 구비 3. 밀폐공간 출입대장 내 산소농도측정 주기 미 준수할 경우 → 1시간마다 1회 측정
2. 산소결핍 우려지역 작업시 호흡용 보호구 지급 착용 여부
| 양호 (관리기준) | 1.호흡용 보호구 구비 - 송기마스크, 공기호흡기 2. 구조용 장비 구비 - ex. 사다리, 구조용 들것, 구명줄, 산소캔 등
| 불량 사례 | 1. 현장 내 호흡용 보호구가 없는 경우 2. 현장 내 구조용 장비가 없는 경우
3. 밀폐작업, 산소결핍장소 작업 시 관리감독자 지정
| 양호 (관리기준) | 1. 밀폐공간작업 프로그램 수립에 따른 관리감독자 업무 수행 - 밀폐공간으로 파악된 장소에 「밀폐공간 출입금지 표지」를 부착하여 출입제한 - PTW 운영 및 작업자에 대한 특별안전보건교육, TBM(보호구, 위험성평가 공유 등) 실시 - 작업 전 보호구(PPE) 착용 및 구비 * 필요 보호구는 작업상황에 따라 상이 - 송기마스크(또는 공기호흡기), 사다리 및 구조용 로프 등 구명장비 비치 - 작업 장소 외부에 작업감시자(관리자)를 상시 배치하고, 작업장과 감시자간 통신장비 구비 - 감시자는 사전 허가된 작업자 외 출입을 금지(안내 표지)하고 수시로 인원 점검 및 기록 - 감시자는 작업 전 적정공기 상태 확인하고 작업 중 5~10분 단위로 작업자 이상유무(무전기) 확인 * 적정공기의 범위 : O2 18~23.5% 미만, CO2 1.5% 미만, CO 30ppm 미만, H2S 10ppm 미만 - 감시자는 작업 전(일시 중단 후 재개 포함), 작업 중 적정공기 상태를 1시간마다 측정하여 기록 * 가스농도 측정 전 「안전교육 확인 및 준수 서약서」를 확인하여 밀폐공간의 위험성, 측정장비의 이상 유무 확인 및 조작 방법 등에 대한 내용을 이수한 자만 측정 가능 - 작업자는 휴대용 산소농도측정기구를 착용한 상태로 작업 시행(알람 발생 시 즉시 대피) - 작업 중 유해가스의 지속적 발생이 예상되는 경우 플렉시블 덕트가 달린 이동식 환기장치 설치 - 최종 인원 확인 및 정리정돈(청소) 후 밀폐공간을 시건하고 작업종료
| 불량 사례 | 1. 밀폐공간작업 프로그램 미 준수할 경우 → 상기 밀폐공간프로그램 업무 인지 및 수행
4. 특별안전보건교육 및 훈련 실시 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 특별안전보건교육 실시(밀폐공간에서의 작업) ▶ 교육 내용 - 산소농도 측정 및 작업환경에 관한 사항 - 사고 시의 응급처치 및 비상 시 구출에 관한 사항 - 보호구 착용 및 보호 장비 사용에 관한 사항 - 작업내용·안전작업방법 및 절차에 관한 사항 - 장비·설비 및 시설 등의 안전점검에 관한 사항 - 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항 ▶ 교육 시간 - 일용직 근로자 : 2시간 - 그 외 근로자 : 16시간 이상이상(최초 작업에 종사하기 전 4시간 이상 실시하고 12시간은 3개월 이내에서 분할하여 실시가능) * 단기간 작업(2개월 이내 종료되는 1회성 작업) 또는 간헐적작업(연간 총 작업일수가 60일을 초과하지 않는 작업)인 경우에는 2시간 이상 2. 근로자 밀폐공간 관련 훈련 실시 - 밀폐공간 작업 근로자에게 6개월에 1회 이상 주기적으로 훈련을 실시하고 결과 기록하여 보존 * 훈련내용 : 비상연락체계 운영, 구조용 장비의 사용, 공기호흡기의 착용, 응급처치 등
| 불량 사례 | 1. 대상자 특별안전보건교육 미 실시한 경우 2. 반기 1회 밀폐공간 구조훈련 또는 관련 교육을 실시하지 않는 경우
Ⅵ. 온열질환
1. 적절한 휴식시간 제공 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 혹서기 기간 내 휴게시간 제공 및 준수 (6~9월) - 폭염주의보 발령 시(또는 체감온도 33℃ 이상) ▶ 매 시간 마다 15분씩 휴식시간 제공 ▶ 무더위 시간대(11~17시) 옥외작업 단축 또는 조정 ▶ 옥외 작업 중 15~20분 간격으로 음용수(카페인 음료 지양) 섭취 - 폭염경보 발령 시(또는 체감온도 35℃ 이상) ▶ 매 시간 마다 20분씩 휴식시간 제공 ▶ 무더위 시간대(11~17시) 불가피한 경우를 제외하고 옥외작업 중지 ▶ 옥외 작업 중 15~20분 간격으로 음용수(카페인 음료 지양) 섭취 ▶ 체감온도 38℃ 이상 시 옥외작업 및 밀폐공간 작업 전면 금지 (단순순찰, 경비초소근무 등에 한하여 제한적 허용) [SOP-FM-MT-SM-050] 혹서기 근로자 건강관리 SOP 참고
| 불량 사례 | 1. 해당 내용을 근로자에게 주지하지 않는 경우 → 혹서기 기간 내 TBM, 상생협력활동, 교육 등 다양한 방법을 통해 휴식시간 안내
2. 적정한 식수 제공 및 식염수 비치 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 혹서기 공통 조치사항 준수 - 휴게공간 등 사업장 內 식염포도당 구비(폭염특보 발령 시 일 2회, 각 1~2정 복용 권고) * 기존 약물복용자의 경우 전문의 상담 후 복용가능여부 확인 - 옥외 근무자가 휴식 가능한 장소(그늘막, 옥내 등) 제공 및 휴게장소에 음용수 상시 비치
| 불량 사례 | 1. 적정한 식수 제공 및 식염수가 비치 되어 있지 않은 경우
3. 폭염특보 시 작업 중지 검토 프로세스 구축 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 혹서기 기간 내 작업 시간 준수 (6~9월) - 폭염주의보 발령 시(또는 체감온도 33℃ 이상) ▶ 무더위 시간대(11~17시) 옥외작업 단축 또는 조정 - 폭염경보 발령 시(또는 체감온도 35℃ 이상) ▶ 무더위 시간대(11~17시) 불가피한 경우를 제외하고 옥외작업 중지 ▶ 체감온도 38℃ 이상 시 옥외작업 및 밀폐공간 작업 전면 금지 (단순순찰, 경비초소근무 등에 한하여 제한적 허용) 2. 「폭염기간 작업허가서」 운영 기준 이행 철저 (6~9월 限) - 기상청 폭염 특보 발령지역에서 11~17시 사이에 옥외에서 실시하는 작업시 「폭염기간 작업허가서」 발행 [SOP-FM-MT-SM-050] 혹서기 근로자 건강관리 SOP 참고
| 불량 사례 | 1. 해당 내용을 근로자에게 주지하지 않는 경우 → 혹서기 기간 내 TBM, 상생협력활동, 교육 등 다양한 방법을 통해 해당 내용 안내
4. 장시간 작업을 피하고 작업시간 단축 등 방안 마련 여부
| 양호 (관리기준) | 1. 혹서기 기간 내 휴게시간 제공 및 준수 (6~9월) - 폭염주의보 발령 시(또는 체감온도 33℃ 이상) ▶ 매 시간 마다 15분씩 휴식시간 제공 ▶ 무더위 시간대(11~17시) 옥외작업 단축 또는 조정 ▶ 옥외 작업 중 15~20분 간격으로 음용수(카페인 음료 지양) 섭취 - 폭염경보 발령 시(또는 체감온도 35℃ 이상) ▶ 매 시간 마다 20분씩 휴식시간 제공 ▶ 무더위 시간대(11~17시) 불가피한 경우를 제외하고 옥외작업 중지 ▶ 옥외 작업 중 15~20분 간격으로 음용수(카페인 음료 지양) 섭취 ▶ 체감온도 38℃ 이상 시 옥외작업 및 밀폐공간 작업 전면 금지 (단순순찰, 경비초소근무 등에 한하여 제한적 허용) [SOP-FM-MT-SM-050] 혹서기 근로자 건강관리 SOP 참고
| 불량 사례 | 1. 상기 내용 미 준수시